2007年一级建造师《机电工程管理与实务》模拟试卷A

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.齿轮传动的类型较多，其中两（    ）之间的传动是平面齿轮传动。

A. 垂直轴     B. 相交轴     C. 平行轴     D. 交错轴

2.材料能够不发生过量弹性变形的能力称为（    ）。

A. 弹性       B. 塑料       C. 刚度       D. 疲劳

3.变压器原、副绕组的匝数变，称为（    ）。

A. 电流变比   B. 变压比     C. 阻抗变     D. 功率比

4.对于闭环控制系统，控制作用不是直接来自给定输入，而是系统的（    ）。

A. 输出信号   B. 反馈信号   C. 偏差信号   D. 被控信号

5.常用的高程测量方法是（    ）。

A. 水准测量   B. 电磁波测距三角高程测量   C. 三边测量   D. 三角测量法

6.重型设备要移动或运抵安装现场，需要利用一些机械，完成这个工作称为（    ）。

A. 载重运输   B. 机械运输   C. 起重搬运   D. 设备搬运

7.电力电缆按其电压等级可分为中、低压电缆和高压电缆。（    ）及以上电压等级的电缆称为高压电缆。

A. 35KV      B. 50KV      C. 110KV     D. 220KV

8.限制管道径向移动，但允许轴向位移的支架称为（    ）。

A. 固定支架   B. 滑动支架   C. 导向支架   D. 弹簧支架

9.经过表面处理的钢结构基层，应及时涂刷底层涂料，间隔时间不得超过（    ）。

A. 1h         B. 3h         C. 5h         D. 8h

10.凡设备及管道外表面温度高于（    ）时，需要设置保温隔热层。

A. 50℃       B. 60℃       C. 80℃       D. 100℃

11.将罐体所有焊缝用胶皮密封，把空气送入罐内，使罐体上升的施工方法叫做（    ）。

A. 架设正装法     B. 水浮正装法     C. 气吹倒装法     D. 边柱倒装法

12.中压风管系统的严密性试验要求是（    ）。

A. 采用漏光法检测

B. 漏光法检测不合格应按规定的抽检率做漏风量测试

C. 漏光法检测合格后做漏风量测试抽检，抽检率为20%，且不得少于一个系统。

D. 全部进行漏风量测试

13.只能承担建筑高度24m及以下，建筑面积2.5万M2以下的房屋建筑消防设施工程的施工的是（    ）。

A. 一级资质企业     B. 二级资质企业     C. 三级资质企业     D. 四级资质企业

14.在多台起重机共同抬吊一个重物时，重物的重量分担往往是不均衡的。在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响，一般不均衡载荷系数K2取（    ）。

A. 1.1~1.2    B. 1.2~1.3     C. 1.3~1.4     D. 1.4~1.5

15.常用焊缝无损检测方法很多，（    ）能发现焊缝内部气孔、夹渣、裂纹及未焊透等。

A. 射线探伤        B. 超声波探伤       C. 磁性探伤       D. 渗透探伤

16.依法管理的计量器具中不包括（    ）。

A. 计量基准器具     B. 计量标准器具     C. 工作计量器具     D. 计量工具

17.管道的压力试验应以液体介质进行液压试验。当管道设计压力小于或者等于（    ）时（或现场条件不允许进行液压试验时），也可采用气压试验，但应采取有效的安全措施。

A. 0.6MPa     B. 0.8MPa     C. 1.0MPa     D. 1.2MPa

18.采用手工电弧焊时风速不应超过（    ），当超过规定时应有防风措施。

A. 5m/s     B. 6m/s     C. 7m/s     D. 8m/s

19.电气设备及器材安装前的保管，其保管期限应为（    ）。

A. 1年及以下     B. 1年以上     C. 半年及以下     D. 3个月

20.工业炉砌筑冬期施工规定，耐火砖和预制块在砌筑前，应预热至（    ）以上。

A. 0℃      B. 10℃      C. 5℃      D. 15℃

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.轮系广泛应用于各种机械中，根据其特点，它主要用于（        ）等方面。

A. 远距两轴传动                          B. 提高运动速度

C. 获得较大传动比                        D. 实现变速传动

E. 获得小的扭力

2.常见的基本热力过程有（        ）。

A. 定压过程     B. 定温过程     C. 定量过程     D. 定容过程     E. 绝热过程

3.自动控制系统的基本控制方式（        ）。

A. 按给定控制    B. 按扰动控制    C. 开环控制     D. 闭环系统     E. 线性系统

4.影响工程测量精度的因素经分析主要有（        ）以及100m视线长中测量角精度等。

A. 测角投点判断精度                     B. 被测厂区面积精度

C. 尺的比尺精度                         D. 测站和后视两点精度

E. 前视点、后视点设备投点精度

5.变压器的绝缘干燥系统通常由（        ）组成。

A. 控制和保护装置     B. 排风装置     C. 排潮装置     D. 加热装置

6.仪表电缆与电力电缆一块铺设时，可以允许（        ）。

A. 直角交叉敷设                         B. 锐角交叉敷设

C. 钝角交叉敷设                         D. 两者之间有一定距离的平行敷设

E. 两者之间无隔阂的平行敷设

7.为了方便消防验收顺利进行，有利于对消防工程施工实施全过程监督检查，某些消防安全重点工程可以按施工程序划分为（        ）。

A. 隐蔽工程消防验收                     B. 粗装修消防验收

C. 安装工程消防验收                     D. 土建工程消防验收

E. 精装修消防验收

8.吊装方法的选用原则包括（        ）。

A. 不安全因素分析     B. 有序     C. 快捷     D. 经济     E. 安全

9.当钢结构工程施工质量不符合规范要求时，应按（        ）规定进行处理。

A. 经返工重做或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收

B. 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收

C. 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，不予以验收

D. 经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸满足安全使用要求，仍不予验收

E. 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全使用要求，可按处理技术方案和协商文件进行验收

10.砌筑施工高处作业脚手架使用要求（       ）。

A. 脚手架上禁止集中放置材料、站立人员

B. 脚手架的负荷不得超过500kg/m2

C. 脚手架禁止拉挂重物和固定缆绳

D. 非工作面和四角必须用斜撑加固

E. 独立脚手架应在四角拉缆绳

三、案例题（共5道题，共120分，前3道每题20分，后2道每题30分，请根据背景材料，按要求作答）

案例1

某机电工程业主把工程所需的部分设备和施工用材料委托某施工单位进行采购和保管。该施工企业编制了采购计划和管理制度。

问题：

1. 采购计划应遵循的采购原则是什么？

2. 采购阶段的主要任务包括哪些？

3. 承包商应如何进行材料进场验收？

案例2

某电力工程业主与承包商答订了一项土建与设备安装工程，合同总价为600万元，计划当年上半年内完工，主要材料和结构构件金额占施工总产值的62.5%，预付备料款占工程款的25%，当年上半年各月实际完成施工产值（万元）如下表所示。

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合同调整额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 80 |

问题：

1. 预付备料款是多少？

2. 预付备料款从什么时候开始起扣？

3. 各月结算的工程款及竣工结算工程款是多少？

案例3

某承包商决定参与某机电工程项目投标，该承包商在通过资料预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，而且合同条款中规定拖延1天工期罚合同价的1‰。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。所以，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。

投标文件编制完后，该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。

开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后正式开标，宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。

问题：

1. 建设工程施工招标应具备什么条件？

2. 招标人对投标单位进行资格预审一般包括哪些内容？

3. 该项目在招标过程中存在哪些问题？

案例4

某机电工程业主与承包方签订了一份施工承包合同，在开工前承包方编制了初始网络进度计划（如下图所示）并得到总监理工程师的批准。

A     ③          E                   J

B               F             H          K

M  2

C               G             I           L

问题：

1. 指出初始网络进度计划的关键路线及计算工期。

2. 由于施工工艺的要求，工作C、H、J需要共用一台起重机械，且按照C-H-J的顺序组织施工，网络计划应怎样进行调整？分析该施工方案对原进度计划有何影响？

3. 起重机械在现场闲置时间是多长？为减少机械闲置，工作C应如何安排？

4. 工作G完成后，由于业主变更设计图纸，使得工作I停工待图1个月，如果业主仍要承包商按合同工期完工，承包商能向业主索赔多少赶工费，（已知工作I赶工费为5000元/天），为什么？

案例5

某年5月15日某施工企业在进行某机电工程钢结构吊装时，施工人员甲不慎从25米高的空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后施工单位立即组织调查组进行调查处理。调查后发现，作业前技术人员编写了安全措施并进行安全交底，该施工人员是刚进单位不久的一般劳务工并患有高血压史。施工企业在同年7月20日完成了事故调查工作。8月10日处理结案。

问题：

1. 安全事故按其严重程度可分为哪几级？该事故属哪一级？为什么？

2. 分析造成该安全事故的主要原因有哪些？

3. 该事故处理过程中有什么不妥？

4. 安全事故处理的原则是什么？

参考答案

一、单项选择题

1. C  2. C  3. B  4. B  5. A  6. C  7. C  8. C  9. B  10. A  11. C  12. C  13. C  14. A  15. A  16. D  17. A  18. D  19. A  20. A

二、多项选择题

1. ACD  2. ABD  3. CD  4. ACDE  5. ACD  6. AD  7. ABE  8. BCDE  9. ABE      10. ACDE

三、案例题

案例一：

1．采购计划应遵循的采购原则是：

- 经济原则

a.节省直接材料（硬件）费用。

b.节省运行费用（技术经济指标）

c.综合考虑经济效益。

- 质量保证原则

a.合格供货厂商的预审条件

b.质量标准的选择和执行

(3)安全保证原则

(4)进度保证原则

(5)国产和进口设备材料的划分原则

(6)分包原则

(7)设备材料分交原则

2．采购阶段的主要任务包括：编制项目采购计划和项目采购进度计划、采买、催交、检验、运输与交付、采购变更的管理和仓库管理等。

3．项目部应对拟进场的工程材料进行检验

(1)进场的材料必须做到质量合格，资料齐全、准确。

(2)进入现场的材料应有生产厂家的材质证明和出厂合格证。材质证明应包括生产厂名、出厂日期、出厂编号（炉、批号）、试验数据。

(3)进场材料应进行数量验收和质量检验，做好相应的检验记录和标识。不合格的材料应更换、退货或让步接收（或降级使用），不得使用不合格的材料。

(4)要求复检的材料应有取样送检证明报告。

案例二：

1．预付备料款为：600×25%=150（万元）

2．预付备料款的起扣点：600-150/62.5%=600-240=360（万元）

开始起扣预付备料款的时间为5月份，因5个月份累计实际完成的施工产值为：60+80+100+120+120=480（万元）>360（万元）

3．各月结算的工程款及竣工结算工程款如下：

(1)1月份结算工程款60万元，累计60万元

(2)2月份结算工程款80万元，累计140万元

(3)3月份结算工程款100万元，累计240万元

(4)4月份结算工程款120万元，累计360万元

(5)5月份完成的建安工作量为：120万元

5月份应扣预付备料款金额为：120×62.5%=75（万元）

5月份应结算工程款为：120万元-75万元=45万元，累计360+45=405（万元）

(6)6月份完成的建安工作量为：120万元

6月份应扣预付备料款金额为：120×62.5%=75（万元）

6月份应结算工程款为：120万元-75万元=45万元，累计405+45=450（万元）

(7)6月份累计结算款为：450万元，加上预付款150万元，共计600万元，合同调整增加80万元，总结算款为680万元。

案例三：

1．建设工程施工招标应具备条件是：

(1)招标人已经依法成立；

(2)初步设计及概算应履行审批手续的，已经批准；

(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

(4)有相应资金或资金来源已经落实；

(5) 有招标所需的设计图纸及技术资料。

2．招标人对投标人进行资格预审应包括以下内容：投标人组织机构和企业概况；企业资质等级；企业质量安全环保认证；近3年完成工程的情况；目前正在履行的合同情况；资源方面，如财务、管理、技术、劳动力、设备等方面的情况；以及各种奖励和处罚。

3．该项目招标程序中存在以下问题：

(1)承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都视为投标文件的有效组成部分，即补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件，招标单位的工作人员不应拒收承包商的补充文件；

(2)根据《中华人民共和国招标投标法》，开标不应由市招投标办工作人员主持会，而应由招标人主持；

(3)资格预审应在投标之前进行（背景资料说明了承包商已通过资格预审），公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性；

(4)公证处人员宣布所有投标文件均为有效标书是错误的，因为该承包商的投标文件仅有单位公章和项目经理的签字，而无法定代表人或其代理人的印鉴，应作为废标处理。即使该承包商的法定代表人赋予该项目经理有合同签字权，若没有正式的委托书，该投标文件仍应作为废标处理。

案例四：

1．初始网络进度计划的关键路线是：

B         F        H         M         L

①        ⑤       ⑨

4         3        5          2         4

计算工期为18天。

2．调整后的网络计划如下图所示：

A     ③          E                   J

B               F             H          K

M  2

C               G             I           L

由于调整后的网络计划关键路线没有发生变化，工期仍为18天，所以该施工方案对原进度没有影响。

3．起重机械在现场闲置时间计算如下：

从计算出的各个节点的时间参数，可以看出，在工作C与工作H之间，机械闲置2个月；而在工作H与工作J之间，机械无闲置。所以施工机械总的闲置时间为2个月。如果将工作C的最早开始时间推迟2个月，则可使施工机械不会出现闲置。

3．业主不需支付赶工费，因为拖延的时间在总时差范围内（工作I的总时差为6个月），不需赶工也能按合同工期完工。

案例五：

1．安全事故按其严重程度可分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故和特大伤亡事故。该事故属于死亡事故因为造成一名施工人员当场死亡。

2．造成该安全事故的主要原因有：

(1)起重吊装施工人员是特殊工种人员。特殊工种施工人员应进行培训，考试合格持证上岗，该施工人员为新进单位的新工人未经培训、考试合格就上岗作业违反安全操作规程。

(2)该施工人员在25米高空作业时应腰系安全带，并固定在可靠地方，该事故违反了高空作业应带安全带的有关规定。

(3)从事高空作业人员必须进行体检，患有心脏端正、高血压等人员不得从事高空作业。

(4)高空作业处的空洞应设有围栏、盖板和安全网，该施工人员从空洞中坠落说明该空洞没有任何安全设施。

3．(1)该安全事故为死亡事故应由企业隶属的省级主管部门会同同级劳动、公安、监察、工会及其他有关部门人员组成调查组，由同级劳动部门处理结案，现在有施工企业组织调查组进行事故调查和处理结案是错误的。

(2)按有关规定事故调查工作应自事故发生之日起60天内完成，该事故调查时间超过了规定期限。

4．安全事故处理的“四不放过”原则是：事故原因未查清不过；事故责任者和群众未受到教育不放过；事故的责任者未受到处理不放过；整改措施未落实不放过。