- 1Z201080 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任

复习要点

1．掌握施工企业项目经理的工作性质

建筑施工企业项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目施工全过程负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在王程项目上的代袁人。

建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是个工作岗位的名称。

- 2．掌握施工企业项目经理的任务

项目经理在承担项目施工管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使管理权力。

项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从企业的整体利益。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面。

3．掌握施工企业项目经理的责任

在项目实施之前，企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定项目管理目标责任书。项目经理具有一定的职责和权限。

项目经理承担施工安全和质量的责任。项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。

项目经理由于主观原因或工作失误，有可能承担法律责任和经济责任。

- 4．掌握施工企业人力资源管理的任务

项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的王作机制，以实现项目的目标。

项目人力资源管理的全过程包括项目人力资源管理计划、项目人力资源管理控制和考核。

1.在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（ ）。
A．项目总监理工程师
B．派驻施工现场的业主代表
C．施工企业项目经理
D．施工现场技术负责人
正确答案：C

2.工程项目施工应建立以(  )为首的生产经营管理系统。
   A．设计    B．监理    C．业主    D．项目经理
答案：D。

3.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为( )年。
A．4 B．5 C．6 D．7

标准答案：b

4. 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（  ）。

- A。项目设计文件      B。项目合同文件

C。组织的管理制度     D。组织的经营方针和目标

E，项目管理规划大纲

答案：BCDE

- 1Z201090 风险管理

复习要点

1．了解建设工程项目的风险类型

风险指的是损失的不确定性，对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。

风险可以用风险量来衡量。风险量反映不确定的损失程度和损失发生的概率。通常将风险损失的后果按严重程度划分为轻度损失、中度损失和重大损失三级，风险发生的概率（可能性）分为很大、中等和极小三个等级。建设工程项目的风险可以分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等四种。

- 2。了解建设工程项目风险管理的王作流程

风险管理是为了达到个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程，其采取的方法应符合公众利益、人身安全、环境保护以及有英法规的要求。风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作。

项目风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。

1.下列属于组织风险的是( )。

- 设计人员的能力 B．合同风险 C．自然灾害 D．工程物资

标准答案：A

2. 项目风险管理过程贯穿于项目实施的全过程，其包括（  ）。

A．风险响应     B。风险评估

- C．风险识别    D。风险控制

- E．风险跟踪

答案：ABCD

1Z201100 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法

复习要点

所谓工程监理，是指建设工程监理活动，是具有相应资质的王程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。其项目管理工作应包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调工作。

- 1。熟悉建设工程监理的二作性质

工程监理单位是建筑市场的主体之，建设工程监理是种高智能的有偿技术服务。国际上把这类服务归为工程咨询（工程顾问）服务。我目的建设工程监理属于国际上业主方项目管理范畴。

建设工程监理的工作性质具有服务性、科学性、独立性和公正性等特v臣。

- 2。了解建设工程监理的工作任务

建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包含同，对承包单位在施工质量、建设工期和资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》均对此作了规定。

- 3。了解建设工程监理的工作方法

工程建设监理一般应按下列程序进行：编制工程建设监理规划；按工程建设进度，分专业编制工程建设监理细则；按照建设监理细则进行建设监理；参与工程竣工预验收，签署建设监理意见；建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。

工程建设监理规划应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。

工程建设监理实施细则应由各有关专业的专业工程师参与编制。

旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

1．我国的建设工程监理属于国际上(  )方项目管理的范畴。
   A．设计    B．施工    C．业主    D．总承包
答案：C。

2. 施工企业根据监理企业制订的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位施工前（ )小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。
A．24 B．36 C．48 D．12

标准答案：a

3. 工程监理人员认为工程施工不符合（  ）的，有权要求建筑施工企业改正。

- A。工程设计要求       B。监理规划

- C。施工技术标准       D．合同约定

E。监理实施细则

答案：A、C、D

1Z202000  建设工程项日施工成本控制

- 1Z202010 施工成本管理的任务与措施

1。掌握施工成本管理的任务

（1）施工成本是指在施工过程中所发生的全部生产费用的总和，由直接成本和间接成本组成。

（2）施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应措施，把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。

（3）施工成本管理的任务和环节主要包括：

- 1）施工成本预测，是对未来的成本水平及其可能的发展趋势做出科学的估计。

2）施工成本计划，是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。

3）施工成本控制，是在施工过程中，将实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析。

4）施工成本核算，一是按规定开支范围对施耳费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额；二是根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。

5）施工成本分析，是对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进步降低成本的途径。

6）施工成本考核，是在施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者进行考核，评定成本计划的完成情况和各责任者的业绩。

- 2．掌握施工成本管理的措施

（1）成本管理责任体系的建立是最根本、最重要的施工成本管理的基础工作。

（2）施工成本管理的措施可以归纳为：

1）组织措施，是从施工成本管理的组织方面采取措施，如实行项目经理责任制、落实成本管理的组织机构和人员等。

2）技术措施，包括进行技术经济分析、确定最佳施工方案；进行材料使用的比选；确定最合适的施工机械、设备使用方案等。

3）经济措施，包括编制资金使用计划确定、分解施工成本管理目标；对施工成本管理目标进行风险分析；及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本等。

4）合同措施，包括选用合适的合同结构；仔细考虑在合同的条款中一切影响成本和效益的因素；在合同执行期间，密切注视对方令同执行的情况，也要关注自己履行合同的情况等。

1．根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本及其可能发展趋势做出科学估计，这是指( )。
A．成本预测 B．成本控制 C．成本核算 D．成本考核

标准答案：a

2．以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指( )。
A．成本预测 B．成本计划 C．成本核算 D．成本考核

标准答案：b

3. 某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（  ）。

A。组织措施       B．技术措施

- C。经济措施       D。合同措施

标准答案：A

- 1Z202020 施工成本计划

- 复习要点

1．掌握施工成本计划的类型

按施工成本计划的作用，其类型可分为三类：

（1）竞争性成本计划，是二程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划b

（2）指导性成本计划，是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。

（3）实施性成本计划，是项目准备阶段的施王预算成本计划。

2．掌握施工成本计划的编制依据

（1）编制施工成本计划，需要广泛收集相关资料并进行整理，以作为施工成本计划编制的依据。

（2）施工成本计划的编制依据包括：投标报价文件；企业定额、施二预算；施工组织设计或施工方案等。

- 3．熟悉按施工成本组成编制施工成本计划的方法

（1）施王成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。

（2）施工成本可以按成本组成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费，因此，可按施工成本的组成编制施ェ成本计划。

- 4。熟悉按项目组成编制施工成本计划的方法

（1）按项目组成编制施工成本计划，首先要把项目施工总成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。

（2）在完成施工项目成本目标分解之后，接下来就要具体地分配成本，编制分项工程

的施二成本支出计划，从而得到详细的成本计划衷。

5。熟悉按工程进皮编制施工成本计划的方法

（1）编制按王程进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进步扩充而得。即在建立网络图时，方面确定完成各项工作所需花费的时间，另方面同时确定完成这二作的合适的施王成本支出计划。

（2）通过对施工成本目标按时间进行分解，在网络计划基础上，可获得项目进度计划的横遥图，并在此基础上编制成本计划。其表示方式有两种：种是在时标网络图上按月编制的成本计划；另种是利用时间成本累计曲线（S形曲线）表示。

1．施工企业在选派项目经理阶段，需要编制（  ），以作为项目经理的责任成本目标。

A。竞争性成本计划           B．指导性成本计划

C。实施性成本计划           D考核性成本计划

答案：B

2．按照成本构成，下列各项内容不属于施工成本的是( )。
A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．索赔费用

标准答案：d

3．按照成本构成，可以将施工成本分解为( )。

A．人工费、材料费、措施费、现场管理费和间接费
B．人工费、材料费、措施费、施工机械使用费和间接费
C．人工费、材料费、措施费、施工机械使用费和分包费用
D．人工费、材料费、措施费、施工机械使用费和现场管理费

标准答案：b

- 1Z202030 工程变更价款的确定

- 复习要点

- 1。掌握工程变更价款的确定程序

（1）工程变更包括工程量变更、工程项目的变更（如发包人提出增加或者删减原项目内容）、进度计划的变更、施工条件的变更等。

（2）《建设王程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更：

- 1）工程设计交更的程序

施工中发包人如果需要对工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。

施二中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经王程师同意。工程师同意变更后，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

- 2）其他变更程序

除设计变更外，其他变更的程序，首先应当由一方提出，与对方协商一致后，方可进行交更。

（3）FIDIC施工合同条件下的工程变更

（4）建设工程监理规范规定的工程变更程序

设计单位对原设计存在的缺陷提出工程变吏，应编制设计交更文件；建设单位或承包

单位提出工程变更，应提交总监理工程师，审查同意后，应由建设单位转吏原设计单位编

制设计变更文件。

2．掌握工程交受价款的确定方法

（1）《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法

- 1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同己有的价格变更价款；

2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更价款；

- 3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当变更价格，经对方确认后执行。

（2）FIDIC施二合同条件下的工程变更价款的确定方法

（3）《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程交更价款的确定方法

合同中综合单价因工程量变更需要调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

- 1）工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

2）由于王程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，共增加部分或减少后剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。

1．采用我国施工合同示范文本，合同实施过程中承包人提出工程变更，须经（  ）批准。

A．承包人上级机构        B．设计方

C。工程师                D．项目经理

答案:C

2．某工程采用我国施工合同示范文本，工程师同意承包人提出的合理设计变更后，应由（  ）提供变更图纸。

A，工程师              B。承包人

C。原设计单位          D．原规划管理部门

答案:C

3.根据〈工程量清单计价规范〉某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，则进行结算时（  ）。

A。执行原综合单价

B。减少量部分的综合单价需作调整

C．原综合单价需作调整

D。幅度以外减少后剩余部分的综合单价需作调整

答案：D

4. 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由( )提出。
A．承包商 
B．工程师 
C．发包人 
D．采用原合同价

标准答案：a

5.在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格，通常有（  ）等几种情况。

- A。直接套用              B。协商套用

C。参照套用              D。间接套用

E。部分套用

答案：ADE

作业

1、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下，变更合同价款可以按照哪些方法进行？

答：变更合同价款按照下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。

2、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下，采用合同中工程量清单的单价或价格来确定工程变更价款可以有哪几种？

答：采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：

一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；

二是间接套用，即依据工程量清单，通过换算后采用；

三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。

3、FIDIC施工合同条件下,可以分哪几种情况来计算变更工程应采用的费率或价格, 每种情况的计算原则是什么？

答：计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：

(1) 变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用；

(2) 工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格；

(3) 变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。

4、简要叙述FIDIC施工合同条件下, 建设工程监理规范规定的工程变更程序？

答：建设工程监理规范规定：项目监理机构应按下列程序处理工程变更。

(1) 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。

(2) 项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

(3) 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关款项，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估。

(4) 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包人和发包人进行协调。

(5) 总监理工程师签发工程变更单。

(6) 项目监理机构根据项目变更单监督承包人实施。

5、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下，工程变更价款的确定程序是什么？

答：(1) 承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。

(2) 工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时，自承包人的报告送达之日起14天后，视为变更价款报告已被确认。

(3) 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。

6、施工成本计划，按其作用可分为哪几类？它们分别为哪个阶段的成本计划？

答：施工成本计划，按其作用可分为三类：

(1) 竞争性成本计划

工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。

(2) 指导性成本计划

选派项目经理阶段的预算成本计划。

(3) 实施性成本计划

项目施工准备阶段的施工预算成本计划。

7、施工成本核算具体包括哪几个基本环节？

答：施工成本核算包括两个基本环节：一是按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额；二是根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。

8、旁站监理人员的主要职责是什么 ？

答：旁站监理人员的主要职责是：

（1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

（4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料（参阅建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行），建市2002，189号》。