2007模拟练习2

一、单项选择题

1．建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是（  ）。

A．调查研究

B．确定项目的定义

C．经济分析

D．项目立项

答案：B

2．业主方项目管理的进度目标指的是（  ）。

A．项目动用的时间目标

B．项目竣工的时间目标

C．项目立项的时间目标

D．项目结算的时间目标

答案：A

3．对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（  ）。

A．项目管理职能分工表

B．项目管理任务分工表

C．项目工作流程图

D．项目结构图

答案：D

4．下列关于施工任务委托模式的说法中，正确的是业主（  ）。

A．可以合法委托多个施工单位承担施工任务

B．可以委托施工联合体同时作为施工总包管理单位和施工总包单位

C．不能委托施工合作体作为施工总包单位

D．不能委托施工联合体作为施工总包管理单位

答案：A

5．在施工组织总设计的编制程序中，编制总进度计划和编制资源需求量计划之间的先后顺序关系为（  ）。

A．编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划

B．编制资源需求量计划后才可编制施工总进度计划

C．编制施工总进度计划和编制资源需求量计划可以交叉进行

D．编制施工总进度计划和编制资源需求量计划可以同时进行

答案：A

6．在下列各项项目目标动态控制工作中，属于项目目标控制准备工作的是（  ）。

A．收集项目目标的实际值

B．将项目的目标进行分解

C．将实际值与计划值比较

D．找出实际值与计划值的偏差

答案：B

7．建筑施工企业项目经理是受企业（  ）委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。

A．董事会

B．股东代表大会

C．总经理

D．法定代表人

答案：D

8．工程监理单位是建筑市场的主体之一，建设工程监理是一种高智能的（  ）。

A．委托代理服务

B．监督管理

C．中介代理

D．有偿技术服务

答案：D

9．建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，其中的项目管理层应（  ）。

A．体现效益中心的管理职能

B．确定施工成本管理目标

C．对生产成本进行管理

D．达到责任成本目标

答案：C

10．施工企业在选派项目经理阶段，需要编制（  ），以作为项目经理的责任成本目标。

A．竞争性成本计划

B．指导性成本计划

C．实施性成本计划

D．考核性成本计划

答案：B

11．编制实施性施工成本计划，应以（  ）作为编制依据之一。

A．施工结算

B．施工图预算

C．施工预算

D．施工图决算

答案：C

12．采用我国施工合同示范文本，合同实施过程中承包人提出工程变更，须经（  ）批准。

A．承包人上级机构

B．设计方

C．工程师

D．项目经理

答案：C

13．某建筑工程工期为3个月，承包合同价为90万元，费用结算适宜采用（  ）的方式。

A．按月结算

B．竣工后一次结算

C．分段结算

D．分部结算

答案：B

14．根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本及其可能发展趋势做出科学估计，这是指（  ）。
A．成本预测

B．成本控制

C．成本核算

D．成本考核

答案：A

15．既作为施工成本控制的依据，又是施工成本控制的指导文件的是（  ）。

A．工程承包合同

B．施工成本计划

C．进度报告

D．工程变更

答案：B

16．施工成本控制的核心和实质性工作分别是（  ）。

A．预测、分析

B．比较、检查

C．分析、纠偏

D．纠偏、检查

答案：C

17．施工成本中人工费的控制通常实行（  ）方法。

A．定量放价

B．放量定价

C．量价分离

D．定量定价

答案：C

18．某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（  ）。

A．组织措施

B．技术措施

- C．经济措施

- D．合同措施

答案：A

19．建设工程项目总进度目标论证包括：①项目的工作编码；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析；⑤协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；⑥项目结构分析；⑦若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；③若经过多次调整进度目标无法实现，则报告决策者。其正确的工作步骤为（  ）。

A．①—⑥—②—⑤一③—④—⑦—③

B．②—⑥—④—①—③—⑤—⑦—⑧

C．②—⑥—⑦—⑧一⑤—③—④—①

D．⑤—⑥—⑦—③—③—④—①—②

答案：D

20．根据下表给定的逻辑关系绘制的某分部工程双代号网络计划如下图所示，根据双代号网络计划的绘图规则，其作图错误是（  ）。

| 工作名称 | A | B | C | D | E | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | － | － | A | A | A、B | C | E |

A．节点编号不对

B．逻辑关系不对

C．多个起点节点

D．多个终点节点

答案：D

21．建设项目进度控制是一个动态的管理过程，其中进度目标分析和论证的目的是（  ）。

- A．落实进度控制的具体措施

- B．论证进度目标是否合理、能否实现

- C．决定进度计划的不同层面

- D．分析进度计划系统内部的关系

- 答案：B

22．网络图中同时存在n条关键线路,则n条关键线路的持续时间之和（  ）
A.相同
B.不相同
C.有一条最长的
D.以上都不对

答案：A

23．双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，网络图申以波形线表示工作的（  ）。

A．逻辑关系

B．关键线路

C．总时差

D．自由时差

答案：D

24．当双代号网络图中某一非关键工作的持续时间拖延，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（  ）。

A．拖延A

B．拖延Δ＋TF

C．拖延上Δ—TF

D．拖延TF—Δ

答案：C

25．单代号网络计划中，工作之间的时间间隔等于（  ）。

A．紧后工作最早开始时间减去本工作的最迟完成时间

B．紧后工作最迟开始时间减去本工作的最迟完成时间

C．紧后工作最早开始时间减去本工作的最早完成时间

D．紧后工作最迟开始时间减去本工作的最早完成时间

答案：C

26．在工程进度计划的实施过程中，可以加快施工进度的组织措施有（  ）。

A．增加劳动力和施工机械的数量

B．改善劳动条件

C．改进施工工艺和技术

D．采用先进的施工机械

答案：A

27．在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作是工程项目进度控制的（  ）。

A．组织措施

B．管理措施

C．经济措施

D．技术措施

答案：A

28．处置工作中的预防改进指的是（  ）。

A．根据信息反馈为今后类似问题的质量预防提供借鉴

B．采取应急措施，解决当前的质量问题或事故

C．进行行动方案的部署和交底

D．要求严格执行计划的行动方案

答案：A

29．房屋建筑的平面空间布局、通风采光性能，反映的是建设工程项目的（  ）的质量特性。

A．使用功能

B．安全可靠

C．艺术文化

D．建筑环境

答案：A

30．建筑物使用过程的防腐蚀、防坠、防火、防盗、防辐射以及设备系统运行与使用、安全等，反映的是建设工程项目的（  ）的质量特性。

A．使用功能

B．安全可靠

C．艺术文化

D．建筑环境

答案：B

31．建设工程项目质量控制系统是（  ）。

A．建设单位的质量管理体系或质量保证体系

B．工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系

C．监理机构的质量管理体系或质量保证体系

D．一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系

答案：D

32．实现有建设工程项目决策、设计文件和施工合同所决定的预期使用功能和质量标准，这是（  ）。

A．建设工程项目施工质量控制的总体目标

B．建设单位的控制目标

C．设计单位的控制目标

D．施工单位的控制目标

答案：A

分析：教材p165，一.施工阶段质量控制的任务目标：建设工程项目施工质量控制的总体目标是实现有建设工程项目决策、设计文件和施工合同所决定的预期使用功能和质量标准。

33．通过对施工全过程、全面的质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，属于（  ）的质量控制目标。

A．建设单位

B．设计单位

C．施工单位

D．监理单位

答案：A

34．在检验批验收过程中，应按（  ）进行验收。

A．主控项目和一般项目

B．主控项目和合格项目

C．主控项目和允许偏差项目

D．优良项目和合格项目

答案：A

35．根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分的是（  ）。

A．检验批

B．分项工程

C．分部工程

D．单位工程

答案：B

36．下列关于政府建设工程质量监督机构行使工程质量监督职能的说法中，正确的是（  ）。

A．开工前召开首次监督会议，并编制单位工程质量监督报告

B．开工前召开首次监督会议，开工后三天内进行第一次监督检查

C．开工前召开首次监督会议，并进行第一次监督检查

D．开工前编制单位工程质量监督报告，并进行第一次监督检查

答案：C

37．我国按照等同原则，从国际标准转化而成的质量管理体系标准是（  ）。

A．IS09000-2000

B．IS014000

C．GB／T19000

D．GB／T24000

答案：A

38．针对工程项目质量形成的影响因素多的特点，可以将质量问题分门别类进行分析，从而准确地找出问题的原因，这是（  ）的基本思想。

A．ABC分类法

B．因果分析图法

C．直方图法

D．分层法

答案：D

39．对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因，然后确定最主要原因的方法称为（  ）。

A．直方图法

B．主次因素分析法

C．排列图法

D．因果分析图法

答案：D

40．在检验批验收过程中，应按（  ）进行验收。

- A．主控项目和一般项目

- B．主控项目和合格项目

- C．主控项目和允许项目

- D．优良项目和合格项目

- 答案：A

41．隐蔽工程在隐蔽前应通知（  ）及有关方面进行验收，并形成验收文件。

A．施工单位质量部门

B．设计单位

- C．监理单位

- D．政府质量监督部门

答案：C

42．环保行政主管部门在收到申请环保设施竣工验收之日起到完成竣工验收不应超过（  ）天。

A．15

B．30

C．7

D．60

答案：B

43．建设工程安全生产管理制度中的最基本制度是（  ）。

A．安全监察制度

B．安全生产责任制度

C．安全措施计划制度

D．安全预评价制度

答案：B

44．安全生产责任制规定了（  ）。

A．组织各级人员在安全生产方面应负的责任

B．组织按时间要求报送安全事故报上

C．使生产过程处于避免不可接受的风险损害

D．通过对生产计划管理活动保证满足安全生产要求

答案：A

45．如果某人从事的工作对周围人员和设施的安全有重大危害因素，则该作业称为（  ）。

A．危险作业

B．技术作业

C．高难度作业

D．特种作业

答案：D

46．一般特种作业人员应具备的最低年龄条件是（  ）岁以上。

A．16

B．18

C．20

D．22

答案：B

47．职业伤害事故的分类中，雷击伤害属于（  ）。

A．物体打击

B．火灾

C．触电

D．其他伤害

答案：C

48．下列选项属于固体废弃物减量化处理方法的是（  ）。

A．焚烧、热解、填埋

B．焚烧、填埋、堆肥

C．填埋、堆肥、热解

D．焚烧、热解、堆肥

答案：D

49．职业健康安全管理体系的内容包括（  ）一级要素。

A．5个

B．10个

C．15个

D．17个

答案：A

50．文件和资料控制是职业健康安全管理体系（  ）一级要素所包含的二级要素。

A．职业健康安全方针

B．策划

C．实施和运行

D．管理评审

答案：C

51．按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用（  ）方式。

A．公开招标

B．邀请招标

C．议标

D．发标

答案：A

52．乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）（  ）万元以下的工程招标代理业务。

A．1000

B．3000

C．5000

D．6000

答案：B

53．建设工程合同按承包工程计价方式可分为（  ）。

A．总价合同、单价合同、成本加奖金合同、有偿合同

B．固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

C．固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

D．总价合同、单价合同、成本加酬金合同

答案：D

54．单价合同（  ）不存在工程量方面的风险。

A．仅对业主

B．仅对承包商

C．对业主和承包商

D．对业主或者承包商

答案：C

55．在国际上，采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，（  ）。

A．承包商承担了全部风险

B．业主承担了全部风险

C．承包商承担了较少的风险，业主的风险较大

D．承包商承担了较大的风险，业主的风险较少

答案：D

56．承包商要不承担任何价格变化或工程量变化的风险，可采用（  ）合同。

A．单价

B．总价

C．成本加酬金

D．分包

答案：C

57．下列各项对于合同的风险按大、小、无排序，对于承包人承担的风险，排序正确的是（  ）。

A．总价合同、单价合同、成本加固定费用合同

B．单价合同、总价合同、成本加酬金合同

C．成本加酬金合同、总价合同、单价合同

D．总价合同、成本加酬金合同、单价合同

答案：B

58．根据有关法规的规定，施工投标保证金的数额一般（  ）。

A．不得超过投标总价的1％，最高不超过50万元人民币

B．不得超过投标总价的1％，最高不超过80万元人民币

C．不得超过投标总价的2％，最高不超过50万元人民币

D．不得超过投标总价的2％，最高不超过80万元人民币

答案：D

59．由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由（  ）承担责任。

A．业主

B．政府

C．承包商

D．业主、政府承包商共同

答案：A

60．业主为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案，由此所引起的费用增加，如果业主是（  ），可以向业主索赔。

A．在授标后（或签订合同后）提出

B．在授标前（或签订合同前）提出

C．在开工以前提出

D．在开工以后提出

答案：A

61．某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量增加，如果合同规定工程量增减5％为承包商应承担的风险，采用比例分析法，则承包商可以提出的工期索赔值为（  ）。

A．工期索赔值＝原工期×新增工程量／原工程量／5％

B．工期索赔值＝原工期×新增工程量／原工程量×5％

C．工规索赔值＝原工期×（新增工程量一原工程量）×5％／原工程量

D．工期索赔值＝原工期×（新增工程量一原工程量×5％）／原工程量

答案：D

62．某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加额外工程200万元，按照造价的比例进行分析，则承包商提出的工期索赔值为（  ）个月。

A．3

B．4

C．5

D．6

答案：B

63．网络分析方法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于（  ）作用所引起的工期索赔。

A．一种干扰事件

B．多种干扰事件共同

C．各种干扰事件和多种干扰事件共同

D．一种干扰事件和另一种干扰事件共同

答案：C

64．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（  ）个工作日。

A．5

B．7

C．14

D．21

答案：A

65．某国际工程的业主和承包商经过协商，决定任命一个常任争端裁决委员会来解决工程建设中可能出现的合同争议。根据对争端裁决委员会报酬的支付的规定，其报酬应由（  ）支付。

A．业主

B．承包商

C．提出方

D．双方各支付一半

答案：D

66．项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（  ）能方使和有效地获取、存储、存档、处理和交流。

A．情况

B．资料

C．信息

D．数据，

答案：C

67．为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方，以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理，可以通过基于互联网的项目专用网站，或（  ）实现。

A．项目信息门户

B．商务平台

C．网络通信协议

D．现代通信技术

答案：A

68．项目管理信息系统的英文缩写是（  ）。

A．MIS

B．PIP

C．PMIS

D．PSWS

答案：C

69．项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（  ）。

A．投资控制

B．质量控制

C．合同管理

D．目标控制

答案：D

70．信息化指的是（  ）的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。

A．信息编码

B．信息系统

C．信息资源

D．信息管理

答案：C

二、多项选择题

1．建设工程项目的全寿命周期包括项目的（  ）。

A．决策阶段

B．设计阶段

C．实施阶段

D．使用阶段

E．施工阶段

答案：ACD

2．建设工程项目实施阶段项目组织策划的内容包括（  ）。

A．业主方项目管理的组织结构

B．任务分工和管理职能分工

C．项目资金需求量计划

D．实施期组织总体方案

E．项目管理工作流程

答案：ABE

3．下列关于我国工程建设物资采购的说法中，正确的是（  ）。

A．可以采用业主方自有采购模式

B．可以采用承包商采购模式

C．若合同约定由承包商采购，业主仍可指定供应商

D．若合同约定由承包商采购，业主不可指定供应商

E．可在合同中约定部分材料由业主采购

答案：ABDE

4．在编制项目管理实施规划时，可依据的资料包括（  ）。

A．项目管理规划大纲

B．可行性研究报告

C．招标文件

D．工程合同

E．同类项目的相关资料

答案：ADE

5．下列对项目目标动态控制的描述中，正确的是（  ）。

A．项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论

B．项目目标动态控制有利于项目目标的实现

C．应重视事前的主动控制

D．项目目标动态控制工作程序的第一步是将项目目标进行分解

E．当计划值与实际值产生偏差时调整项目的目标

答案：ABCD

6．风险评估是项目风险管理工作流程中的重要工作，其内容包括（  ）等。

A．确定各种风险的风险量

B．确定应对各种风险的对策

C．确定风险因素

D．确定风险等级

E．分析各种风险因素的发生概率

答案：ADE

7．根据建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的规定，旁站监理是指“监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对（  ）的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。

A．关键工种

B．关键岗位

C．关键部位

D．关键线路

E．关键工序

答案：CE

8．编制施工成本计划时，可以将所有工作都按最迟必须开始时间开始绘制S形曲线，如此则有（  ）的结果。

A．降低项目按期竣工的保证率

B．提高项目按期竣工的保证率

C．对节约资金贷款利息有利

D．对节约资金贷款利息不利

E．增加施工成本计划的数值

答案：AC

9．FIDIC合同条件下，属于工程支付的报表有（  ）。

A．月报表

B．竣工报表

C．季报表

D．最终报表

E．年报表

答案：ABD

10．单位工程竣工成本分析的内容包括（  ）。

A．竣工成本分析

B．主要资源节超对比分析

C．差额计算分析

D．主要技术节约措施及经济效果分析

E．年度成本分析

答案：ABD

11．在网络计划中，若某项工作进度发生拖延，那么在以下（  ）情况下需要重新调整原进度计划。

A．该工作进度拖延已超过其自由时差，但其后续工作可以拖延

B．该工作进度拖延已超过其总时差，但其后续工作不可以拖延

C．该工作进度拖延己超过其自由时差，但总工期可以拖延

D．该工作进度拖延已超过其总时差，但总工期不可以拖延

E．项目总工期可以拖延有限时间，但实际拖延时间已经超过此限制

答案：BDE

12．在网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作应为（  ）。

A．总时差最小的工作

B．自由时差最小的工作

C．最早完成时间与最迟完成时间相等的工作

D．最早开始时间与最迟开始时间相等的工作

E．总时差为零的工作

答案：ACDE

13．在网络计划中，若工作的先后关系属于组织关系，则决定这种关系的可能是（  ）。

A．工艺技术过程

B．劳动力调配

C．机械设备调配

D．原材料调配

E．生产工艺过程

答案：BCD

14．质量控制是在明确的质量目标和具体条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查、监督，进行质量目标的（  ），实现预期质量目标的系统过程。

A．组织和协调Ⅲ

B．事前预控

C．事中控制

D．事后纠偏控制

E．评价与改进

答案：BCD

15．影响建设工程项目质量的社会因素包括（  ）。

A．施工现场的通风、照明，安全卫生防护设施

B．项目各相关方的组织协调方式及质量控制系统的构成

C．项目法人或业主的理性化和建设工程经营者的经营理念

D．政府的工程质量监督及行业管理成熟度

E．建设咨询服务业的发展及其服务水准的提高

答案：CDE

16．建设工程项目质量控制系统的运行环境，主要是指（  ）方面为系统运行提供支持的管理关系、组织制度和资源配置的条件。

A．自然环境

B．建设工程的合同结构

C．质量管理的资源配置

D．质量管理的组织制度

E．社会环境

答案：BCD

17．以施工项目为对象的质量计划称为施工质量计划，现行的施工质量计划的方式有（  ）。

A．建设单位质量计划

B．施工承包单位质量计划

C．工程项目施工质量计划

D．工程项目施工组织设计（含施工质量计划）

E．施工项目管理实施规划（舍施工质量计划）

答案：CDE

18．在PDCA循环中，各类检查的内容包括（  ）。

A．采取应息措施，解决当前质量偏差、问题和事故

B．检查是否严格执行了计划的行动方案

C．检查实际条件是否发生了变化

D．检查不执行计划的原因

E．检查产出的质量是否达到标准要求，对此进行确认和评价

答案：BCDE

19．下面属于安全检查主要内容的有（  ）。

A．查经济

B．查管理

C．查隐患

D．查事故处理

E．查整改

答案：BCDE

20．安全检查的主要类型除了全面安全检查、经常性安全检查之外，还有（  ）。

A．专业或者专职安全管理人员的专业安全检查

B．季节性安全检查

C．节假日检查

D．年度性安全检查

E．要害部门重点安全检查

答案：ABCE

21．建设工程环境保护措施主要包括（  ）。

A．大气污染的防治

B．水污染的防治

C．噪声污染的防治

D．固体废弃物的处理

E．加速施工措施

答案：ABCD

22．从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看，职业健康安全问题包括（  ）。

A．人的不安全状态

B．物的不安全状态

C．人的不安全行为

D．物的不安全行为

E．组织管理不力

答案：BCE

23．招标公告应当载明（  ）等事项。

A．招标人的名称和地址

B．招标项目的性质、数量、实施地点和时间

C．投标截止日期

D．合同的主要条款

E．获取招标文件的办法

答案：ABCE

24．某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本，应给予承包商工期顺延的有（  ）。

A．由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工

B．由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令承包人暂停施工

C．由于施工机械发生故障，承包人暂停施工

D．由于工程师未能及时发布指令，承包人暂停施工

E．承包人提出复工申请，因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工

答案：ADE

25．发包人供应的材料设备进人施工现场后需要在使用前检验或试验的，由（  ）。

A．由发包人负责检验试验，费用自行承担

B．如检验试验结果不合格，承包人可自行采购

C．由承包人负责检验试验，费用由发包人承担

D．承包人的检验试验通过后，如又发现材料设备有质量问题，发包人仍应承担责任

E．承包人的检验试验通过后，如又发现材料设备有质量问题，承包人应承担责任

答案：CD

26．合同分析的目的和作用体现在（  ）。

A．分析合同中的漏洞，解释有争议的内容

B．分析合同的报价高低

C．分析合同风险，制定风险对策

D．合同任务分解、落实

E．分析合同工期的长短

答案：ACD

27．索赔由（  ）等原因引起。

A．合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任

B．合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等

C．合同变更

D．工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等

E．合同的一方发生了经济损失

答案：ABCD

28．在国际工程建设过程中，当发生承包合同争议时，解决的方式一般有（  ）。

A．协商

B．调解

C．索赔

D．仲裁

E．诉讼

答案：ABDE

29．项目实施的工作项编码应覆盖项目实施工作任务目录的全部内容，包括设计准备阶段的工作项、设计阶段的工作项、（  ）等工作项。

A．招投标

B．施工和设备安装

C．项目动用前的准备

D．工程索赔

E．物业管理

答案：ABC

30．项目信息门户的核心功能包括（  ）。

A．项目参与各方的信息交流

B．工程安全管理

C．项目参与各方的共同工作

D．项目文档管理

E．工程索赔管理

答案：ACD