环球职业教育在线（www.edu24ol.com）整理
2005年度全国经济专业技术资格考试试卷

建筑经济专业知识与实务

（中级）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.以下各指标中，可以作为寿命期不同的投资方案选择的是（　）。

A.差额的净现值

B.净年值

C.追加投资收益率

D.内部收益率

2.现有A、BG两个互斥的投资方案，A方案的初期投资额为100万元，一年后的净收益为120万元；B方案的初期投资额为200万元，一年后的净收益为245万元。A、B两个方案的寿命期都为一年，一年后的净残值为零。则B方案较A方案增加投资的追加投资收益率是（　）。

A.15%

B.18%

C.22%

D.25%

3.某产品由5个零部件F1、F2、F3、F4、G5、组成，一对一强制评分后的修正功能得分分别为F1=4、F2=3、F3=5、F4=2、F5=1、则F2的功能评价系数是（　）。

A.0.20

B.0.24

C.0.33

D.0.35

4以下各产品功能中，属于按功能性质分类的是（　）。

A.使用功能与美学功能

B.基本功能与辅助功能

C.必要功能与不必要功能

D.过剩功能与不足功能

5.以下各指标中，可以用于进行独立投资方案选择的是（　）。

A.净现值

B.净年值

C.内部收益率

D.追加投资收益率

6.某投资方案，当所设定的r1值为12%时，该方案的净现值为260万元；当所设定的r2值为18%时，该方案的净现值为-360万元。则该方案的内部收益率是（　）。

A.9.48%

B.11.52%

C.15.52%

D.16.285

7.某建设项目第1年年初投资后，自第一年年末开始，每年年末开始，每年年末都有均等的净收益450万元，寿命期结束时净残值为零。若i=6%，项目的经营期可以看作是无限，则该项目相当于现时点的净收益为（　）万元。

A.-1473

B.7500

C.7800

D.7960

8某建设项目总投资为7600万元，预计运营年限为8年。投资后从第一年起每年未的净收益为1560万元，年销售税金及附加为340万元，则该建设项目的投资的利润率为（　）。

A.20%

B.20.25%

C.20.53%

D.22.75%

9.以下各指标中，可作为建设项目经济评价通用参数的是（　）。

A.官方汇率

B.社会折现率

C.影子汇率

D.财务内部收益率

10.风险型决策要求未来可能发生的自然状态的概率是（　）。

A.已知的

B.未知的

C.不可预测的

D.不可统计的

11.某建设项目的年设计年产能力为6500件，年固定成本为200万元，每件产品的售价为1000元，单位变动成本为600元，则该项目建成后的盈亏平衡点和生产负荷率分别为（　）。

A.4200件，79.62%

B.4300件，76.92%

C.4500件，79.62%

D.5000件，76.92%

12.某公司承包一项工程，该工程可用甲、乙、丙、丁四种施工方法中的任何一种完成。其中施工方法以甲不受天气影响，乙、丙、丁三种施工方法以受天气的影响。根据下表资料，用最大最大收益值法选择的最佳施工方法应为（　）。

不同施工方法在各自然状态下的获利情况        （单位：万元）

| 施工方法 | 各自然状态下的获利情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天气好 | 天气一般 | 天气坏 |
| 甲 | 7 | 7 | 7 |
| 乙 | 8 | 12 | 11 |
| 丙 | 50 | 35 | -6 |
| 丁 | 30 | 10 | 5 |

A.甲

B.乙

C.丙

D.丙

13.对建设期较短的项目进行财务评价时所命名用的价格均为（　）。

A.国家指导价

B.影子价格

C.差价

D.时价

14.建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为（　）。

A.单位工程

B.分部工程

C.单项工程

D.分项工程

15.以下各费用中，属于建安工程直接费的是（　）。

A.勘察设计费

B.规费

C.企业管理费

D.措施费

16.以下关于工程项目建设期贷款利息的说法中，正确的是（　）。

A.应列入建安企业财务费用

B.应列入设备购置费

C.应按复利计息

D.应列入基本预备费

17.某施工机械的耐用总台班数为2000台班，一次大修费用为20000元，大修周期数为5次。则台班大修理费为（　）元。

A.2.5

B.10

C.40

D.50

18.采用综合单位法时，当各分项工程材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型工程中的相应比例时，可采用（　）为基数计算分项工程的间接费。

A.人工费、材料费、机械费合计

B.人工费和机械费合计

C.人工费

D.材料费

19.为了有效地控制投资，最好采用成本加酬金合同价中的（　）。

A.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价

B.成本加固定百分比酬金确定的合同价

C.成本加固定金额确定的合同价

D.成本加奖罚确定的合同价

20.工程预付款的扣款方法包括起扣点和每次扣款金额的计算。从理论上讲，国内工程预付款的扣款方法是（　）

A.从已完工程使用的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料费比重扣抵工程价款。

B.从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按直接费比重扣抵工程价款

C.从未施工工程尚需要的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料费比重扣抵工程价款

D.从已完工程使用的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按直接比重扣抵工程价款

21.以下各施工企业的资金来源中，属于所有者权益的是（　）。

A.商业信用

B.资本溢价

C.应付票据

D.预收账款

22.企业发行普通股筹资的缺点是（　）。

A.发行普通股筹措的资本无到期日

B.提高公司负债比率

C.降低企业的财务信誉

D.资金成本较高

23.某企业发生债券筹资，则企业支付债券的利息（　）。

A.可列入成本费用

B.只能从税后利润中支付

C.应列于营业外支出

D.应列入投资损失

24.某公司发生债券筹资，票面总金额为1000万元，偿还期10年，票面利率5%，发行费用率1%，公司所得税率为33%。则该债券资金成本率为（　）。

A.1.67%

B.3.38%

C.5%

D.5.05%

25.某项固定资产原值为80000元，预计净残值为4000元，折旧年限为5年。若用双倍余额递减法计提折旧，则第1年应提折旧额为（　）元。

A.6640

B.30400

C.32000

D.48000

26.以下各种收入中，属于施工企业建造合同收放的是（　）。

A.劳务作业收入

B.索赔收入

C.设备租赁收入

D.多种经营收入

27.施式企业营业利润的计算公式为（　）。

A.营业利润=工程结算利润+其他业务利润

B.营业利润=工程结算利润+其他业务利润-财务费用

C.营业利润=工程结算利润+其他业务利润-管理费用-财务费用

D.营业利润=工程结算利润-工程结算成本-工程结算税金及附加

28.以下各项税种中，属于流转税的是（　）。

A.土地增值税

B.营业税

C.企业所得税

D.车船使用税

29.以下关于双代号网络图的说法中，正确的是（　）。

A.箭线表示工作，即占时间，又消耗资源

B.节点表示工作，即占时间，又消耗资源

C.虚箭线表示虚拟工作，不占时间，只消耗资源

D.虚箭线表示虚拟工作，只占时间，不消耗资源

30.在网络图中，即有内向箭线又有外向箭线的节点被称为（　）。

A.开始节点

B.中间节点

C.起点节点

D.终点起点

31.在双代号网络计划中，M工作有三项紧前工作，其最早开始时间分别为第6、8、9周，其持续时间分别为3、6、2周，则M工作的最早开始时间是第（　）周。

A.9

B.11

C.14

D.16

32.某双代号网络计划的终点节点有四条内向箭线，其最早完成时间分别为第20、25、32、41周，要求该项目在38周内完成，则其计算工期和计划工期应分别为（　）周。

A.32、38

B.41、38

C.41、39

D.42、41

33.网络计划中的关键线路是指由（　）构成的贯穿结终点的线路。

A.关键节点

B.总时差为零的工作

C.自由时差为零的工作

D.总时差最小的工作

34.在双代号的标网络计划中，箭尾节点对应的时间从标值是该工作的（　）。

A.最早开始时间

B.最迟开始时间

C.最早完成时间

D.最迟完成时间

35.在招标交易方式下，通常由工程的（　）作为招标人。

A.承包方

B.发包方

C.发包方的上级主管部门

D.公证机关

36.以下各种项目中，属于必须招标的是（　）。

A.施工单项合同估算价在人民币50万元以上的

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的

C.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资额在人民币1000万元以上的

D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的

37.我国《招标投标法》规定，可以不进行招标的项目是（　）。

A.不涉及国家安全的项目

B.不涉及国家秘密的项目

C.抢险求灾项目

D.开发商的商品房建设项目

38.以下关于联合体投标的说法中，正确的是（　）。

A.投标文件和中标后与扫票人签订的合同，可由联合体任一方的法定代表人或其授权委托代理人签字或加盖法人印章

B.联合体其中有一方具备足够的经验和能力承担工程即可

C.相同专业的施工企业组成的联合体，按照资质等级较高的施工企业确定联合体的资质等级D.由两个或两个以上的资格预审合格的企业组成的联合体，将被视为资格预审当然合格的投标申请人

39.以下各种文件中，属于标底价格组成的是（　）。

A.标底价格的综合编制说明

B.投标函附录

C.投标书商务部分

D.投标保证金银行保函

40.工程建设项目招标过程中，为了让资格预审申请人按统一格式递交申请书，在资格预审文件中按通过资格预审的条件编制成统一的表格，让申请人填报。下列各项，属于申请书内容的是（　）。

A.财务状况表

B.分项工程报价

C.公司内部组织机构

D.企业制定的内部定额费用标准及价格

41.业主将设计、设备供应、土建、电器安装、机械安装、装饰等工程施工委托给不同的承包商的方式，称为（　）。

A.统包

B.全包

C.一揽子承包

D.分散平行承包

42.由于通贷膨胀、外汇浮动、动价上涨与价格调整而产生的风险属于（　）方面的风险。

A.政治

B.经济

C.工程

D.管理

43.将工程中风险大、花钱多的分项工程或工作抛开，仅在报价单中注明，由双方再度商讨决定。这样大大降低了总报价，有助于取得与业主商谈的机会，而在议价谈判和合同谈判中逐渐提高报价。这种报价策略被称为（　）。

A.闭口价

B.多方案报价

C.开口升级报价

D.工程量清单报价

44.承包商或业主提出索赔，必须出示具有一定说服力的索赔依据，其中合同协议书、中标函、投标书、合同条件（专用部分）、合同条件（通用部分）、规范、图纸以及标价的工程量表等属于（　）。

A.构成合同的原始文件

B.政策法令文件

C.来往函件

D.工程师的指示

45.以下各项费用中，属于费用索赔中的直接费的是（　）。

A.监理费

B.办公费

C.职工福利费

D.额外材料使用费

46.以下关于纯风险特点的描述中，正确的是（　）。

A.在相同的条件下，纯风险一般可重复出现

B.纯风险重复出现的概率小

C.纯风险重复出现的概率小

D.纯风险和投机风险两者常常不同时存在。

47.以下各种情况下，属于咨询工程师风险的是（　）。

A.由承包商提供或承包商负责的工程设计不当而造成的损失或损坏

B.在工程所在国发生的战争、敌对行动、外敌入侵等

C.资金筹措困难

D.投资估算和设计概算不准

48.风险辨识过程通常分为6个步骤：I 确认不确定性的客观存在；Ⅱ建立初步清单；Ⅲ进行风险分类；Ⅳ建立风险目标摘要；Ⅴ制定风险预测图；Ⅵ确立各种风险事件并推测其结果。其正确的次序是（　）。

A. I →Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ

B. I →Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ→Ⅴ→Ⅵ

C. I →Ⅱ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ→Ⅵ

D. I →Ⅱ→Ⅲ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅵ

49.中断风险源并使其不致发生风险的控制措施是（　）。

A.风险转移

B.风险分散

C.风险回避

D.风险分离

50.若投保建筑工程一切险的工程的建造期超过3年，必须从保险单生效日起每隔（　）个月向保险人申报当时的工程实际投入金额及调整后的工程总造价。

A.1

B.3

C.6

D.12

51.投保安装工程险的项目，旧机器设备保险责任终止的时间是（　）。

A.旧机器设备安装完成后

B.旧机器设备试车期一开始

C.旧机器设备试车期结束

D.旧机器设备正式投入使用时

52.在建筑工程险保险单规定的保险期内如工程不能完工，经投保人申请并加缴规定的保费后，可（　）延长保险期限。

A.签发批单

B.另行签订保险合同

C.签订保险补充协议

D.用扩展责任保证期

53.以下招标方式中，具有广泛性和公正性特点的是（　）。

A.限制性招标

B.公开招标

C.多层次顺序招标

D.“双边”联合招标

54.对建设项目进行合面系统的技术经济论证，为投资决策提供较为扎实依据的手段是（　）。

A.志题性研究

B.预可行性研究

C.投资机会研究

D.可行性研究

55.在国际工程招投标中，尤其是世界我奶行和亚洲开发银行的项目，都是（　）优先中标。

A.低于标底5%范围内的最低标价

B.超出标底5%范围内的最低标价

C.最低标价

D.最接近所有标价平均数的标价

56.以下工程项目中，可以采用不平衡报价法且可以报价较高的是（　）。

A.基础工程

B.装饰工程

C.机电设备安装工程

D.门窗安装工程

57.以下关于FIDIC合同条件下国际工程索赔的描述中，正确的是（　）。

A.在工期延长和利润补偿中，承包商可以得到一种，也可以同时得到两种

B.在工期处长和利润补偿中，承包商只能得到一种

C.一般承包商获得利润的机会较多

D.工程师在收到承包方交送的索赔报告和有关资料后，应于14天内给予答复或要求承包商进一步补充索赔理由和依据

58.由于承包单位以外的原因所造成的进度拖延称为（　）。

A.工程延期

B.工期延误

C.进度延长

D.进度延期

59.国际工程中，业主方最主要的风险防范方式是（　）等。

A.通过协议书或合同将风险转移给监理公司

B.通过协议书或合同将风险转移给设计方

C.增加合作者

D.要求承包商、咨询、设计或监理公司对可能遇见的风险投保

60.按索赔程序，国际工程中索赔事件发生后，承包商应中（　）天内向工程师发出索赔意向通知。

A.7

B.28

C.30

D.42

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.某建设项目，当基准收益率为10%时，净现值为2450万元；当基准收益率为18%时，净现值为-268万元。该建设项目的业主要求的收益能力为15%。则该项建设项目（　）。

A.内部收益率为12.35%

B.内部收益率为17.21%

C.净现值大于零

D.可行

E.不可行

62.以下投资方案评价指标中，可以用进行寿命期相同的互斥投资方案选择的有（　）。

A.内部收益率

B.追加投资收益率

C.净年值

D.净将来值

E.差额的净现值

63.建设项目可行性研究可分为（　）。

A.机会研究

B.初步可行性研究

C.财务会析与经济分析

D.最终可行性研究

E.项目的评估和决策

64.建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（　）。

A.宏观效益

B.直接效益

C.微观效益

D.间接效益

E.经济效益

65.以下各费用中，属于安装工程费用的有（　）。

A.与进口设备相关的技术收进费

B.机械设备的装配费用

C.工器具购置费

D.单机试运转费

E.金属结构工程费

66.依照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，分部分项工程量清单的内容应包括（　）。

A.综合单价

B.项目编码

C.计量单位

D.工程数量

E.工料单位

67.在工程实践中，保留金一般可采取的扣款方式包括（　）。

A.从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于保留金数额时起扣，每次承包方应得的工程款中扣留规定比例的保留金

B.当工程款累计拨付达到工程等价的一定比例时，停止拨付，余款作为保留金

C.在发包方向承包方第一次支付的工程款中，扣留规定比例的保留金

D.在发包方向承包方第一次支付的工程款中，扣留规定金额的保留金

E.从发包方向承包方第一次支付工程款开始，每次从承包方应得的工程款中扣留规定比便的保留金

68.以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有（　）。

A.工作量法

B.余额递减法

C.双倍余额递减法

D.年数总和法

E.使用年限法

69.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（　）。

A.管理费用

B.短期贷款利息

C.长期贷款利息

D.直接工资

E.制造费用

70.施工企业利润总额的组成包括（　）。

A.营业利润

B.投资净收益

C.盈余公积金

D.公益金

E.营业外收支净额

71.在工程网络计划的实施过程中，进度管理人员检查工程的实际进度时发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度比原计划进度（　）。

A.拖后3天

B.拖后4天

C.拖后7天

D.影响工期3天

E.影响工期7天

72.以下有关工作最迟开始时间的说法中，正确的有（　）。

A.工作最迟开始时间等于其紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间

B.工作最迟开始时间等于其紧后工作最迟开始时间的最大值减去其持续时间

C.工作最迟开始时间是在各紧前工作全部完成 后本工作必须开始的最迟时刻

D.工作最迟开始时间是在不影响工期的前提下本工作必须开始的最迟时刻

E.工作最迟开始时间是在不影响各紧后工作最迟开始前提下本工作最迟开始的时刻

73.工程建设项目招标投标可分为（　）。

A.勘察招投标

B.政府采购招投标

C.设计招投标

D.施工招投标

E.监理招投标

74.以下情形中，开标时应当作无效投标文件，不得进入评标的有（　）。

A.投标文件款按规定予以密封的

B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的

C.招标文件未按规定予以密封的

D.招标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的

E.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的

75.合同计价方式有多种。目前，合同所采用的计价方式主要有（　）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.成本合同

D.成本加酬金合同

E.目标合同

76.以下各类索赔中，属于按索赔依据分类的为（　）。

A.单一事件索赔

B.综合索赔

C.依据合同条款进行的索赔

D.合同未明确规定的索赔

E.道义索赔

77.以下各种情形中，直接属于业主或投资商风险的有（　）。

A.合同条款不严谨

B.材料及设备价格不正常上涨

C.承包商项目经理不胜任

D.监理工程师失职

E.承包商克扣或拖欠工人的工资或处理不公，引起公愤导致群体行为越轨

78.以下各财产项目中，属于建筑工程一切险的保险项目有（　）。

A.永久性建筑工程，包括设计费

B.存放在工地的建筑材料和设备

C.临时建筑物

D.领有公共运输执照的车辆

E.清理费用

79.国际上最常用的FIDIC标准合同条件有（　）。

A.《土木工程采购与设备安装合同条件》

B.《土木工程施工合同条件》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《设计—建造与交钥匙合同条件》

E.《业主—咨询工程师标准服务协议书》

80在土木工程施工中应用FIDIC合同条件应具备的前提为（　）。

A.通过竞争性招标确定承包商

B.委托工程师对工程施工进行监理

C.按照单价合同编制招标文件

D.有第三方进行担保

E.采用CM方式进行工程项目管理

三、案例分析题（共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

（一）

某产品肯有5个功能领域F1、F2、F3、F4、F5，其一对一强制评分后的修正得分，各功能的现实成本如下表所示。

| 功能领域 | 修正得分 | 现实成本（元） |
| --- | --- | --- |
| F1 F2 F3 F4 F5 | 3 4 2 5 1 | 2350 2560 1350 2780 860 |
| 合计 | 15 | 9900 |

注：计算过程中保留三位小数。

根据题意，回答案下列问题：

81.F2的功能评价系数是（　）。

A.0.228

B.0.267

C.0.287

D.0.305

82.F3的成本系数是（　）。

A.0.136

B.0.220

C.0.236

D.0.256

83.F4的价值系数是（　）。

A.0.855

B.0.886

C.0.898

D.1.185

84.若整体的目标成本为8800元，则F4的功能目标成本是（　）元。

A.2560

B.2680

C.2760

D.2930

（二）

某市一住宅新区综合楼的建筑工程进行招标。表1是该工程分部分项工程量清单节选。某企业编制了一份工程量清单报价表，其中的单位工程费汇总如表2。

服部分项工程量清单

工程名称：某新区综合楼建筑工程         第  页  共  页  表1

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A．1土（石）方工程 挖带形基槽，二类土，槽宽1.2m，深1.8m，弃土运距2Km 挖满堂基础土方，二类土，深1.8m，弃土运距2Km 土方回填，夯填，取土运距150m （以下略） | m3 m3 m3 | 916.44 1227.20 420.00 |

单位工程费汇总表

工程名称：某新区综合楼建筑工程           第  页  共  页  表2

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 X 税金 | 2389848.11 867230.00 136633.70 5090.57 Y |
|  | 合计 |  |

根据题意，回答案下列问题：

85.该分部项工程量清单存在的问题有（　）。

A.缺少工程特征

B.缺少定额编号

C.缺项目编码

D.缺少工程做法

86.施工企业所报综合单价中应包括人工费、材料、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑风险因素。以下各费用中，不包含在所报综合单价中的有（　）。

A.临时设施费

B.施工排水费

C.脚手架费

D.劳动保险费

87.表2中“X”表示的费用是（　）。

A.预留金

B.零星工作项目费

C.总承包服务费

D.规费

88.表2中的税金“Y”应为（　）元。

A.109441.44

B.113859.88

C.115725.57

D.115899.16

（三）

某建筑安装公司有一台购于三年前的施工设备，现在考虑是否需要更新（即购买新设备，买掉旧设备）。原有旧设备采用直线法折旧，新设备将采用年数总和法计提折旧。其他有关资料如下表所示。

| 项目 | 旧设备 | 新设备 |
| --- | --- | --- |
| 原值或现行市价（元） 预计净残值（元） 税法规定合用年限（年） 已用年限（年） 尚可使用年限（年） 每年操作成本（元） 目前变现价值（元） | 120000 6000 6 3 4 12000 30000 | 60000 4000 4 0 4 5000 — |

根据题意，回答案下列问题：

89.旧设备的账面净值为（　）元。

A.57000

B.60000

C.63000

D.71000

90.假如继续使用旧设备，则该设备第四年（从现在算起）的折旧额为（　）元。

A.0

B.16000

C.19000

D.20000

91.假如更新设备，则新设备第三处的折旧额为（　）元。

A.11200

B.12000

C.14000

D.16800

92.以下关于旧设备方案与新设备方案之间关系的说法中，正确的为（　）。

A.两方案寿命期不同

B.两方案寿命期相同

C.两方案为互斥型方案

D.两方案为独立型方案

（四）

根据某工程项目的各项工作的持续时间和工作之间的逻辑关系，编制的单代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。

根据题意，回答案下列问题：

93.该工程项目的计算工期为（　）个月。

A.20

B.22

C.25

D.26

94.该单代号网络计划中的关键线路为（　）

A.①—③—④—⑦—⑨

B.①—②—⑤—⑧—⑨

C.①—③—⑥—⑧—⑨

D.①—③—⑤—⑦—⑨

95.工作B的总时差和自由时差为（　）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

96.工作K的最早完成和最迟完成时间分别为（　）个月

A.12，15

B.13，16

C.13，15

D.15，16

（五）

某商业和办公楼项目，高29层，钢筋混凝土结构，建筑面积45000平方米，业主为某一房地产开发公司。该项目的概算总投资为23000万元。业主通过招标确定某一国内建筑施工企业为土建工程总承包单位，其合同总价为16000万元。该项目的钢结构和玻璃幕墙工程由业主指定分包，其合同价分别为1000万元和1300万元。该土建总包单位将桩基工程分包给桩基施工单位，其分包合同总价为800万元。业主投保了建筑工程一切险，并附加第三者责任险。建筑工程保险项目的免赔额为3万元。

根据题意，回答案下列问题：

97.该项目的建筑项程一切险的被保险人包括（　）。

A.房地产开发公司

B.土建工程总承包单位

C.钢结构和玻璃幕墙工程分包单位

D.玻璃幕墙的玻璃制造商

98.该项目的建筑工程一切险的保额是（　）万元。

A.16000

B.17500

C.18300

D.23000

99.桩基工程施工中，由于施工单位不慎，使工地边的水管爆裂，业主和承包单位积极进行了抢修，担是还是造成15万元的直接损失和5万元的工期索赔损失。作为投保人，业主向保险公司提出索赔。保险人的赔款额是（　）万元。

A.12

B.15

C.17

D.20

100.工程竣工交付使用1年内，完成了项目决算，该项目的实际总投资达到28000万元。某，在楼内发生火灾，造成了2500万元的损失。火灾的原因是烟蒂引燃地面材料且地面材料的阻燃不符合规范要求所致。以下有关火灾赔偿的说法中，正确的为（　）。

A.保险人应按实际损失赔偿

B.保险人应按23000/28000的比例赔偿

C.保证期内的火灾迁居的损失，保险人不予赔偿

D.由于火灾是由烟蒂引燃地面材料且地面材料的阻燃不符合规范要求所致，属因原材料缺陷造成其它保险财产损失，保险人应予理赔

2005年度全国经济专业技术资格考试试卷

建筑经济专业知识与实务标准答案

（中级）

（满分140分）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.B　2.D　3.A　4.A　5.C

6.C　7.B　8.C　9.B　10.A

11.D　12.C　13.D　14.C　15.D

16.C　17.C　18.A　19.A　20.C

21.B　22.D　23.A 24.B　25.C

26.B　27.C　28.B　29.A　30.B

31.C　32.B　33.D　34.A　35.B

36.D　37.C　38.D　39.A　40.A

41.D　42.B　43.C　44.A　45.D

46.A　47.D　48.C　49.C　50.D

51.B　52.A　53.B　54.D　55.C

56.A　57.B　58.A　59.D　60.B

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.BCD　62.BCDE　63.ABDE　64.BD　65.BD

66.BCD　67.BE　68.BCD　69.DE　70.ABE

71.CD　72.ADE　73.ACDE　74.ABE　75.ABDE

76.CDE　77.ABDE　78.ABCE　79.BCDE　80.ABC

三、案例分析题（共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

81.B　82.A　83.D　84.D　85.C

86.ABC　87.D　88.D　89.C　90.A

91.A　92.BC　93.C　94.CD　95.A

96.B　97.C　98.D　99.A　100.C